INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BUDEŞTI

Localitatea Budesti, Judetul Valcea

Str.Principala,Nr.36

Tel. 0350408318

E mail:scoalabudestivl@yahoo.com

Site: www.scoalabudestivl.ro

Director,

Prof.ISPAS ELENA SIMONA

PROIECT  DE  DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

2025-2030

Autor:

Prof.CHELU RAMONA TEODORA

NR. INREGISTRARE

PREZENTAT IN SEDINTA   CP:

APROBAT IN SEDINTA CA:

REVIZUIT SI APROBAT IN SEDINTA CA:

Nr. Înreg:1170/24.09.2025

PREZENTAT ÎN ȘEDINȚA CP:30.09.2025

APROBAT ÎN ȘEDINȚA CA:6.10.2025

CUPRINS

ARGUMENT – CONTINUITATE, DAR ŞI SCHIMBARE....................................................................................................... 3

CONTEXT LEGISLATIV..............................................................................................................................................  7

CAPITOLUL I - DIAGNOZA MEDIULUI INTERN........................................................................................................................9

  - Date de identificare ale Școlii GimnazialeBudești..................................................................................9

  - Scurt istoric al unității..............................................................................................................................9

I.3. Structuri ale Școlii Gimnaziale Budeșlti.................................................................................................9

I.4.Cultura organizațională..........................................................................................................................10

I.5.Analiza informațiilor de tip cantitativ...................................................................................................11

I.6.Analiza informațiilor de tip calitativ.........................................................................................................16

CAPITOLUL II - DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN - ANALIZA P.E.S.T.E	19

  - Factori politici                                                                                                              ......                  20

  - Factori economici.................................................................................................................................21

  - Factori sociai........................................................................................................................................21

  - Factori tehnologici.............................................................................................................................................22

  - Factoriecologici ..................................................................................................................................  22

CAPITOLUL III –ANALIZA NEVOILOR EDUCAȚIONALE ȘI DE FORMARE- ANALIZA SWOT.................23

CAPITOLUL IV- VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE BUDEȘTI........................................,.........29

IV.1 VIZIUNEA.................................................................................................................................29

IV.2 MISIUNEA................................................................................................................................29

CAPITOLUL V- STRATEGIA PROIECTULUI........................................................................................30

V.1. ȚINTE STRATEGICE.............................................................................................................30

V.2.OBIECTIVE...............................................................................................................................31

V.3.RESURSE STRATEGICE.........................................................................................................32

V.4. GRUPURI ȚINTĂ.....................................................................................................................33

V.5.OPȚIUNI STRATEGICE...........................................................................................................34

CAPITOLUL VI-IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC...........................................................38

CAPITOLUL  VII - CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE....................................................................39

# ARGUMENT- CONTINUITATE DAR ȘI SCHIMBARE

Prezentul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Școlii Gimnaziale Budești pentru o perioadă de 5 ani, respectiv pentru perioada 2025-2030. Planul de dezvoltare instituțională (PDI), prefigurează, pe baza datelor și informațiilor diagnostice disponibile, modul în care unitatea își va îmbunătăți capacitatea de a servi intereselor membrilor individuali ai comunității școlare, ale comunității în ansamblu și ale societății în general.

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a elevilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.

Planul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educaționale, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate, izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.

Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii, avându-se în vedere următoarele aspecte:

- elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul nivelurilor de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial;

- crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne, asigurării stării de bine a elevilor;

- promovarea incluziunii, valorilor şi practicilor societăţii democratice;

- stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările continue ale societăţii;

- profesionalizarea actului managerial;

- asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și gestionarea eficientă a acesteia.

Școala Gimnazială Budești funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. De aici, permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea şi capacitatea de adaptare a elevilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii.

##### MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢILOR PDI

Îmbunătățirea continuă este obligația fiecărei unități de învățământ și o dovadă minimă de respect pentru contribuabili și pentru beneficiarii direcți (elevii) și indirecți (părinți, angajatori, comunitatea locală etc.) ai educației. Îmbunătățirea continuă a activității este, de asemenea, o dovadă a competenței manageriale: dacă un lucru nu merge cum trebuie în școală, el trebuie remediat sau îmbunătățit. Iar îmbunătățirea se face urmând anumiți pași, primul fiind cel de proiectare. În esență, orice proiect este o cale, un ”drum” de la o stare actuală, nesatisfăcătoare, la o stare dezirabilă, în mod necesar mai bună față de situația actuală. Ca urmare, Planul de dezvoltare instituțională:

 Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare);

 Oferă colectivului unității de învățământ posibilitatea participării la schimbare;

 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii școlii;

 Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii;

 Asigură dezvoltarea personală şi profesională;

 Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unității, implicând în educaţie mai mulţi factori (familie, comunitate, instituţii educaţionale etc.) şi stimulează dezvoltarea imaginii Școlii Gimnaziale Budești în întregul ei.

Performanţele obţinute în ultimii ani de Școala Gimnazială Budești ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în valoare intenţia de dezvoltare instituţională a colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire al elevilor.

Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, le enumerăm pe cele mai importante: obiective și strategii clare, mediul de învățare, dezvoltarea resursei umane, procesele de bază.

Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al unității, un demers ordonat al activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățare în categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm, pentru obținerea stării de bine a elevilor.

Dezvoltarea resursei umane semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive personalului Școlii Gimnaziale Budești și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare instituțională o reprezintă crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor apărute și a unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care învață continuu. Prin învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent abilitățile pentru atingerea scopurilor unității noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, în același timp, să ne dezvoltăm, într-un mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și adesea imprevizibil.

Prin Planul de dezvoltare al Școlii Gimnaziale Budești ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm procesele de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc.

Nu în ultimul rând, apreciem că planul nostru este realizabil, judecând după gradul de adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune unitatea de învățământ în prezent și, pe care estimează ca le poate procura în viitor.

Planul de dezvoltare instituțională este adecvat situației, adică este inițiat într-o etapă în care formarea și educarea elevilor este regândită din perspectiva însușirii compețentelor-cheie, pe de o parte, iar pe de alta parte, activitatea unității este orientată spre îmbunătățirea continuă a calității educației.

##### FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE PROIECTULUI ANTERIOR

Raportându-ne la contextul managerial actual al Școlii Gimnaziale Budești, sperăm să reușim să stabilim liniile directoare al noului proiect, în mod corect.

Considerăm că ,,încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare continuă” nu stă în puterea unității de învățământ, având în vedere că organizarea concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante de la nivelul unității școlare se realizează la nivel național, dar distanța mică față de Râmnicu Vâlcea ne dă încredere că avem și vom avea parte de cadre didactice bine pregătite.

Apreciem, că mobilierul unității este corespunzător și de aceea este necesară întreținerea acestuia. Dotarea Școlii Gimnaziale Budești cu echipamente informatice, care sunt folosite atât pentru activitățile de dezvoltare a competențelor digitale a elevilor și cadrelor didactice, la orele de curs prin utilizarea tablelor inteligente cât și pentru activitățile desfășurate de serviciile administrative ale Școlii Gimnaziale Budești (secretariat, contabilitate, conducerea unității) este  optimă cantitativ, însă, cu siguranță trebuie îmbunătățită calitatea conexiunii la Internet și servicii de mentenanță.

Remarcăm o perceptie bună din partea părinților și a autorităților locale în privința gospodăririi resurselor, cu deosebire a celor materiale și financiare, pentru ameliorarea condițiilor de activitate din unitatea de învățământ.

Ca urmare a analizei realizate la nivelul unității de învățământ, s-au formulat următoarele recomandări cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea activității unității:

- Crearea și menținerea unui ethos școlar optim pentru asigurarea unui învățământ de calitate;

- Inițierea unor cursuri prin CCD privind comunicarea profesor – elev și diriginte – părinți, părinți – elevi, diriginte – elevi, învățător – elevi, educator-copii, director – profesor, director – părinți;

- Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii obiectivelor specifice tuturor compartimentelor Școlii Gimnaziale Budești;

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice;

- Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv – educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe;

- Corelarea Curriculumului Naţional şi a Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Şcolii cu oferta educaţională a unității;

- Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor educaţionale;

- Reducerea analfabetismului funcțional, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluare periodică, pregătire remedială și promovarea excelenței;

- Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin implementarea de sisteme informatice de suport;

- Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

- Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale;

- Combatarea absenteismului școlar și prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv – educativ;

- Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi administrativ, utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii unității;

- Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională şi crearea de oportunităţi de formare continuă și perfecționare;

- Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional;

- Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii absenteismului și abandonului școlar;

- Respectarea drepturilor copilului/omului, a principiilor nediscriminării și ale egalității de șanse între femei și bărbați;

- Îmbunătățirea participării la educație, a rezultatelor învățării și a stării de bine a elevilor, în general și, dacă este cazul, pentru grupurile dezavantajate/ vulnerabile de elevi existente la nivelul unității școlare;

- Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea de concursuri și valorizarea rezultatelor deosebite obținute;

- Promovarea unei „educații privind schimbările climatice și mediul”, o educație care promovează un stil de viață sustenabil prin dezvoltarea de competențe ecosociale, dezvoltarea unui mediu școlar sustenabil;

- Formarea și dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională și cultural-pozitivă a tuturor actorilor educaționali față de educația permanentă personală și profesională;

- Asigurarea la nivelul unității de învățământ a infrastructurii și echipamentelor necesare, inclusiv a sustenabilității, mentenanței și suportului TIC;

- Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în corelaţie cu obiectivele strategice ale unității.

# CONTEXT LEGISLATIV

## Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Metodologii emise cu Ordin ME, în sprijinul aplicării Legii învăţământului preuniversitar nr.198/2024;

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

Ordinul nr. 5726/2025 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S. sub nr. 1199 din data de 05.07.2024;

Regulamentul de Ordine Interioară al unității;

Hotărârea nr. 994/2021 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 993/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 6106/2021 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;

Ordinul nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ integrat;

Ordinul nr. 2.508/4.493/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

Hotărârea nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în Romania, cu modificările și completările ulterioare;

Ghidurile ARACIP pentru aplicarea unitară a standardelor de evaluare.

# CAPITOLUL I - DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

I.1.DATE DE IDENTIFICARE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUDEȘTI

Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUDESTI

Adresă: Str. Principala nr. 36, Comuna Budesti,Jud.Valcea

Telefon fix:0350408318

Email: scoalabudestivl@yahoo.com

Site web: www.scoalabudetivl.ro

Tipul şcolii: Şcoala Gimnazială

Forme de invatamant: nivel prescolar,primar şi gimnazial/ cursuri de zi

Forme de finantare:bugetare

Director: ISPAS ELENA SIMONA

Orarul şcolii: 8.00-15

Limba de predare: Limba romană

Repere geografice: Şcoala este situată in satul Budești,comuna Budești,judetul Valcea, la 5 km de Municipiul Rm Valcea.

I.2  SCURT ISTORIC AL UNITĂȚII

În anul 1905 s-a construit primul local de şcoală în satul Budeşti- două săli de clasă, antreu şi cancelarie.

În anul 1949 s-a înfiinţat ciclul al II-lea, cu 7 clase. Şcoala avea internat şi cantină pentru elevii ce veneau de la distanţe mari.

În perioada 1972-1974 s-a construit clădirea cu etaj în care ne aflăm acum.

In anul  2022 Scoala Gimnazială Budești a fost reabilitată, extinsă cu două clase și dotată cu mobilier modern și table inteligente în fiecare clasă care a transformat școala înntr-o locatie modernă la standarde europene.

De asemenea localul nou al  Gradinitei  cu Program Prelungit Budești a fost dat în folosință în ianuarie 2021.

În prezent școala menține constant numărul de elevi peste 350.

Nu în ultimul rând e de menționat faptul că procentul de reușită la intrarea în licee a elevilor noștri, este de peste 90% în fiecare an școlar.

Toate aceste rezultate sunt rodul valorii și muncii deosebite pe care o desfășoară inimosul colectiv de cadre didactice al școlii noastre în care 90% dintre învățători și profesori au gradul II și I.

I.3. Structuri  ale  ŞCOLII  GIMNAZIALE  BUDEŞTI

Școala Gimnazială Budești, Vâlcea , unitatea cu PJ, are arondate un număr de 7 structuri, astfel:

1.Gradinita cu Program Prelungit Budești

2.G.P.N.Linia

3.Scoala Primară Barza

4.G.P.N.Barza

5.Scoala Primară Bîrsesti

6.G.P.N.Bîrsesti

7.G.P.N. Bercioiu

#### I.4 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Ideea de bază în optica şcolii noastre este convingerea că fiecare elev poate învăţa. Este responsabilitatea noastră, ca dascăli, să asigurăm condiţiile în care, fiecare elev să dea măsura potenţialului său maxim. Noi considerăm că toţi elevii sunt unici şi au nevoi şi stiluri de învăţare proprii, au dreptul la un mediu de învăţare sigur şi adecvat normelor europene, trebuie să aibă propria responsabilitate în procesul de învăţare. Toţi elevii trebuie să înveţe să-şi exprime propriile opinii, iar lucrul în grupuri de cooperare îi pregăteşte pentru viaţă.

Școala Gimnazială Budești promovează valoarea ca mod de viaţă şi se adaptează la nivelul de dezvoltare al societăţii actuale. Unitatea s-a remarcat prin calitatea actului educativ, reprezentată prin rezultatele obţinute la evaluarea naţională, olimpiadele şi concursurile şcolare.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional, putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi receptivitate la schimbări, relaţiile dintre cadrele didactice fiind cordiale. Directoarea Școlii Gimnaziale Budești colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţionalităţilor semnalate în activitatea şcolii, încercând să creeze un climat afectiv, bazat pe armonie, echilibru, transparenţă, responsabilitate şi corectitudine. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare.

Din analiza datelor, în unitatea de învățământ există o stare de echilibru şi un climat favorabil. Simbolurile tradiţionale ţin de învăţământul de masă, de educaţia pentru toţi şi creează o cultură profesională axată pe profesor/învăţător şi pe ce are el de făcut.

Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul „educaţia pentru fiecare” cu componentele: învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de învăţare, integrare, abordare transdisciplinară, relativ dificil de acceptat de profesionişti cantonaţi în predarea unei singure discipline.

I.5.ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV

I.5.1 RESURSE UMANE

Școala Gimnazială Budești  şcolarizează în anul școlar 2025-2026, preșcolari și elevi, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani:

-învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV – 9 clase

-învățământ gimnazial: clasele  V-VIII , 5 clase,

-învățământ prescolar: 7 grupe.

ELEVI

| An școlar | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr copii preșcolar | 104 |  |  |  |  |
| Nr clase preșcolar | 7 |  |  |  |  |
| Nr elevi primar | 155 |  |  |  |  |
| Nr clase primar | 9 |  |  |  |  |
| Nr elevi gimnaziu | 90 |  |  |  |  |
| Nr clase gimnaziu | 5 |  |  |  |  |
| Total elevi/total clase | 348/21 |  |  |  |  |

În anul şcolar 2025-2026, şcolarizăm un număr de 350 de elevi, planul de şcolarizare fiind îndeplinit în proporţie de 100%.Se observă o menținere a numărului de elevi (2024-2025, 357 elevi) pe școală dar sunt ușoare schimbări pe nivele de învățământ.

REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR

Statistic, la începutul anului școlar 2024-2025 au fost înscriși 348 elevi și preșcolari, la sfârşitul anului şcolar am încheiat cu 357 elevi, 9 elevi  au venit, au promovat după cum urmează:

| An școlar | 2024-2025 | 2025-2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr elevi înscriși | 242 |  |  |  |  |
| Nr elevi promovați | 235 |  |  |  |  |
| Procent de promovabilitate | 97,1% |  |  |  |  |

Procentul de promovabilitate a scăzut s-a menținut la același nivel ca in anul școlar 2023-2024 (97,3%). Nu este chiar satisfăcător dar având în vedere că în ultimii ani avem un număr de elevi de etnie rromă veniți din străinătate și care nu au frecventat acolo nicio școală, ne declarăm mulțumiți.

REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2025

| Disciplina | Elevi înscrişi | Elevi prezenţi | Cu note <5 | Cu note >5 | Procent de promovabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limba română | 24 | 24 | 2 | 22 | 91,66% |
| Matematică | 24 | 24 | 2 | 22 | 91,66% |

Procentul de promovabilitate de 91,66% este mare, datorat faptului că elevii au o gândire logică, însuşindu-şi calculul simplu matematic şi noţiunile elementare din gramatica limbii române, iar timpul petrecut la orele de la clasă şi pregătirea suplimnetară cu profesorul în afara orelor de curs suplineşte munca individuală pe care ar trebui să o aibă orice elev în cazul în care se doreşte un progres.

Prin comparaţie, situaţia privind rezultatele la evaluarea națională, pe discipline, față de anul trecut, procentele au crescut.

| Disciplina | An şcolar | Candidaţi prezenţi | Candidaţi promovaţi | Procent promovabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limba română | 2023-2024 | 21 | 16 | 76% |
| Matematică | 2023-2024 | 21 | 15 | 71% |

Toți elevii absolvenți ai clasei a VIII-a (26) au urmat o formă de învățământ, după cum urmează:

- 19 elevi repartizați computerizat la licee din municipiul Rm Vâlcea,

- 3 elevi au intrat la învățământul vocațional,

- 4 elevi la diverse școli profesionale din Rm Vâlcea,

Situatia disciplinara: nu avem elevi sancționați prin scăderea notei la purtare sub 7. Cei care au nota scăzută la purtare se datorează numărului mare de absențe.

### PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

În anul școlar 2025-2026, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică formată din 36 cadre didactice, un consilier școlar și un profesor de sprijin.

Distribuţia după statut a personalului didactic angajat:

| Modul de încadrare | Nr. personal didactic angajat |
| --- | --- |
| Titulari ai şcolii | 29 |
| Detaşaţi din alte unităţi | 1 |
| Suplinitori calificaţi | 6 |
| Profesor de sprijin | 1 |
| Consilier școlar | 1 |
| TOTAL | 38 |

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

| Grad didactic | Nr. personal didactic angajat |
| --- | --- |
| Gradul I | 17 |
| Gradul II | 10 |
| Definitivat | 7 |
| Fără grad | 2 |
| TOTAL | 36 |

Funcția didactică:

- 10 educatoare;

- 9 învățătoare,

- 19 profesori

Numar norme didactice:

In ultimii ani in şcoala noastră s-au constatat urmatoarele aspecte:

- Menținerea numărului de posturi/catedre titularizabile;

- în anul acesta școlar, chiar dacă am format o clasă de gimnaziu în plus, datorită măririi normei didactice cu 2-4 ore, avem acelaținumăr de norme ca și anul trecut,

- Posturile/catedrele incomplete publicate au viabilităţi mici;

- Nu au fost posturi/catedre ocupate de cadre didactice fără studii corespunzatoare.

| An scolar | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr norme inv prescolar | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Nr norme inv primar | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Nr norme inv gimnazial | 9,28 | 9,3 |  |  |  |  |

| Personal didactic auxiliar | 2 persoane, 2 norme (secretar, contabil) |
| --- | --- |
| Personal nedidactic | 9 persoane, 7,5 norme |

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

Școala Gimnazială Budești împreună cu structurile aferente, își desfășoară activitatea  în 7 clădiri situate în localitatea Budești.

Situația utilitaților în unitatile de învațământ

Scoala Gimnaziala Budeşti este reabilitata si extinsă cu două clase din anul 2022, printr-un proiect pe fonduri europene realizat de Primăria Comunei Budești.

În ianuarie 2021 s-a dat în folosință Grădinița cu Program Prelungit Budești, construită cu fonduri de la bugetul de stat.aici funcționează 3 grupe de grădinișă cu program prelungit. Celelalte structuri au fost reabilitate din bugetul Primariei (izolatie exterioara, geamuri termopan, parchet laminat).

Toate structurile beneficiază de conexiune la Internet, apă curentă și grupuri sanitare moderne.

- Baza materială-situaţia dotării cu material didactic şi calculatoare

- Școala Gimnazială Budești:

Nr. săli de clasă: 9

Laborator de informatica:1 (27 calculatoare)

Nr. calculatoare utilizate in procesul didactic: 10 (11 table inteligente),

Laborator de fizică-chimie 1(funcționează ca sală de clasă din lipsă de spații),

Alte spatii: 1  spatiu secretariat,1 cabinet director, 1 spatiu contabilitate , cancelarie, bibliotecă, cabinet consilier școlar, grup sanitar modern.

Centrale termice pe lemn- 2.

- Școala Primara Barza:

- 2 Sali de clasa (2 calculatoare, 2 table inteligente)

- Cancelarie,

- Grup sanitar.

- Centrală termică pe lemn

- Scoala Primară Bîrsesti s-a demolat, elevii fiind relocați la Școala Primară Barza ( clasa a IV-a) și Centrul de zi pentru copii Ruda (clasa pregătitoare și grădinița).

- Aer condiționat,

- Grup sanitar.

- Centrală termică pe lemn

5.GPN Linia: sala de clasa, grup sanitar.

6.GPP Budesti:

- 2 Sali de clasa,

- Sala de festivități,

- Cabinet medical,

- Sala de triaj,

- Cancelarie,

- Cabinet stomatologic,

- Mini bucătărie,

- Grupuri sanitare 2,

- Centrală termică pe lemn.

7.GPN Barza:

- Sali de clasa 2,

- Sală de dormit 1,

- Grupuri sanitare 2,

- Cabinet medical,

- Sală de mese,

- Centrală termică pe lemn,

8. GPN Bercioiu: sală de clasă, grup sanitar, centrală termică pe lemn.

- Starea fizică/juridică a clădirilor

Toate structurile Şcoalii Gimnaziale Budesti sunt în stare bună de funcționare, dispun de  centrale termice proprii, moderne care au fost instalate în anul 2012, la cele renovate în 2021. La fiecare 2 ani toate centralele sunt  autorizate ISCIR . Avem 8 centrale termice, toate functionale.

- Situatia bazei sportive a unităţii

Orele de educaţie fizică din şcoala se desfăşoară pe terenul de sport sau în curtea școlilor.

Scoala Gimnazială Budești nu are încă o sală de sport.

- Politici de finantare

-Bugetul de stat,

-bugetul local –Consiliul Local Budești.

- Facilităţi

Situaţia manualelor

Comanda de manuale şcolare retipărite pentru clasele I – VIII s-a facut in timp util, in funcţie de numărul de elevi preconizaţi pentru anul şcolar 2025 – 2026. Toti elevii beneficiază de manuale .

Burse

Bursele reprezintă, conform legii, o formă de sprijin material vizând atât protecţia socială, cat şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătura şi disciplină.

Categoriile de burse acordate in invăţămantul preuniversitar, in conformitate cu O.M.E.C. nr. 732/04.09.2025 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învatamantul preuniversitar de stat:

Elevii de la cursurile frecvență de zi din învățământul din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de următoarele tipuri de burse:

a) BURSĂ DE MERIT – nivel gimnazial;

cuantum – 450 lei/lună

b) BURSĂ SOCIALĂ - nivel primar, gimnazial,;

cuantum – 300 lei/lună

- Suntem o școală care beneficiază de programul ,,Masă sănătoasă” încă din anul școlar 2022-2023 și se menține și în acest an,

- Elevii cu rezultate deosebite sunt premiați la sfârșit de an școlar cu sume de bani alocați de către Primăria și Consiliul Local Budești.În anul școlar 2024-2025 suma alocată a fost de 22 600 lei.

- Pe baza unor criteria stabilite de Consiliul de administrație al școlii (media 10 la purtare, maxim 20 absențe nemotivate într-un an școlar și promovarea clase), elevii din clasa a V-a primesc câte o bicicletă din partea Primăriei Budești,

.

- Transportul elevilor  cu microbuzul scolar

Accesul către Şcoala Gimnazială Budeşti se face  pe DN 7. Elevii sunt transportati  la  şcoală  cu  cele doua microbuze  şcolare. Unul a fost achizitionat in anul 2009, iar  in anul 2014  a fost distribuit si cel de-al doilea microbuz.Microbuzele și șoferii aparțin de Primăria Budești.

Elevii provin din cele 6 sate ale localitatii: (Racoviţa, Barza, Bîrseşti, Piscu Pietrei, Ruda, Bercioiu) care sunt distribuite pe o suprafață destul de mare.

I.5 ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CALITATIV

- Ambianţa în unitatea şcolara:

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate şi echitate în relaţiile interpersonale, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de rutină, conservatorism, automulţumire, reduse, însă, ca pondere.

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Relaţiile dintre director – personal/elevi-părinţi, profesori – profesori/elevi-părinţi se bazează pe comunicare, colaborare, respect reciproc.

Conducerea școlii este receptivă la sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi obiective la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.

Mediul social de provenienţă al elevilor: toți elevii vin din mediul rural,

- Mediu educativ

3% din totalul de elevi au parinti cu studii superioare

80% din totalul de elevi au unul sau ambii parinti cu studii medii

17% din totalul de elevi au parinti cu studii elementare ( invatamant obligatoriu)

- Mediul economic

70% din totalul de elevi au ambii părinti care sunt angajati cu contract de muncă;

25% din totalul de elevi au un părinte care este angajat cu contract de muncă, iar celalalt casnic/somer

5% din totalul de elevi au părinţii şomeri;

- Mediul social

63 % din numărul total de elevi provin din familii normale

30% din numărul total de elevi provin din familii monoparentale/părinţi divorţaţi

7% din numărul total de elevi au un părinte sau ambii părinti  plecati in străinătate

- Structura familială

15% - din totalul numarului de elevi există un singur copil/familie

25% - din totalul numarului de elevi există doi copii/familie

40% - din totalul numarului de elevi există trei copii/familie

20 % - din totalul numarului de elevi există mai mulţi de trei copii/familie

- Structura etnică

96 % din nr. total de elevi sunt de naţionalitate romană

4 % din nr. total de elevi sunt de naţionalitate rroma

- Structura religioasă

95 % din nr. total de elevi sunt de creştini ortodocsi

5% din nr total de elevi sunt de alta religie

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate, a rezultatelor obţinute precum şi interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare.

Managementul unităţii de învățământ: se desfăşoară pe baza planului managerial, în colaborare cu membrii Consiliului de Administraţie şi a Consiliului profesoral. Responsabilii de arie curriculară şi ai comisiilor de lucru întocmesc planul managerial al comisiei de care răspund.

- Relaţia dintre şcoală şi comunitate :

- şcoala satisface nevoile comunităţii

- resursele educaţionale ale comunităţii: Caminul cultural,

- nu există conflicte intre şcoală şi comunitate.

Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată părinţilor (se organizează întâlniri – lectorate şi consultaţii individuale cu părinţii).

Există şi părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor, ceea ce se reflectă în comportamentul elevilor, în atitudinea lor faţă de şcoală.

- În acest fel s-au dezvoltat relații bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoașterea, aprecierea și întărirea rolului școlii în comunitatea locală. Școala are relații de parteneriat cu Biserica, Dispensarul medical, Biblioteca, cu Poliția în vederea asigurării pazei și siguranței elevilor, pentru combaterea delicvenței juvenile și pentru realizarea unor ore de educație rutieră/ISU cu participarea cadrelor de poliți

Cunoaşterea grupurilor de interese:

Pǎrinţii: fiecare invǎţǎtor şi diriginte cunoaşte familia elevilor in urma şedinţelor cu pǎrinţii şi consultaţiilor sǎptǎmanale cu aceştia. Conducerea şcolii participǎ atunci cand este cazul la lectoratele cu pǎrinţii. Părinţii sunt informaţi la timp, relaţiile se bazeazǎ pe respect reciproc, sunt sprijiniţi moral in situaţii deosebite. Există şi părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor,ceea ce se reflectă in comportamentul copiilor,in atitudinea lor faţa de şcoală.Comitetul Reprezentativ al Părinţilor se implica in activitatile scolii.

Având in vedere contextul actual al pandemiei de corona virus, legătura cu părinții se ține prin intermediul grupurilor de whatsapp create pentru fiecare clasă.

Elevii: datorită numǎrului  mic de elevi din şcoalǎ, este posibilǎ o bunǎ cunoaştere a acestora. Invǎţǎtorii şi diriginţii intocmesc fişele psiho-pedagogice ale elevilor, situaţiile problemǎ sunt aduse la cunoştinţa conducerii şcolii, au şanse egale in educaţie, li se asigurǎ spaţii adecvate in proporţie de 80 %, echipamente şi facilitǎţi logistice, servicii de sǎnǎtate, consiliere, recreare şi activitǎţi extracurriculare.

Administraţia localǎ: existǎ o bunǎ colaborare cu administraţia localǎ prin consilierii locali, existǎ relaţii de cooperare interinstituţionalǎ şi interpersonalǎ şi de informare.

- Partenerii sociali:

-Primǎria Comunei Budeşti,

-Poliţia

-Parohiile din localitate

-Dispensarul medical

-Scoli din județ pentru realizarea  activităţilor

CAPITOLUL II        DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

Analiza PEST(E):

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea

de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.

Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcoala Gimnaziala Budesti.

- II.1 Factori politici

Școala Gimnazială Budești, asemănător tuturor unităţilor de învăţământ din ţară, a funcţionat și funcționează într-un context complex şi în continuă schimbare.

A fost și este necesar în continuare de un efort comun din partea tuturor actorilor implicaţi în actul educaţional pentru a găsi soluţii de adaptare la schimbările survenite.

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul următoarelor obiective:

- Apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ;

- Deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere;

- Liberalizarea unor sectoare şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului);

- Existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale;

- Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;

- Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte;

- Finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul „Euro 200”, tichete sociale pe suport electronic, Programul „Masă sănătoasă”;

- Existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională;

- Politici integratoare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și elevilor aparținând categoriilor defavorizate;

- Existența Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență pentru sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, existența Programului „Învăţare remedială", destinat elevilor cu decalaje în dobândirea competenţelor-cheie, celor care se încadrează în risc de abandon şcolar şi/sau părăsire timpurie a şcolii şi copiilor români veniţi din afara graniţelor ţării;

- Existența Programului „Școală după Școală”, Programului naţional „Masă sănătoasă";

- Adoptarea Strategiei Naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2024 – 2030.

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială Budești se desfăşoară pe baza legislaţiei generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de Ministerul Educației și Cercetării şi de Inspectoratul Școlar.

- II.2 Factori economici

Școala Gimnazială Budești este situată în localitatea Budești, județul Vălcea.

Toți elevii școlii la terminarea ciclului gimnazial urmează cursurile liceelor din Râmnicu Vâlcea: licee teoretice și tehnologice, școli profesionale.

În unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială bună dar cu un interes scăzut față de învățare .

Dezvoltarea economică a localității Budești este bună , existând două fabrici destul de mari (Don Pedro, Faurecia) dar și alte societăți mai mici care fac ca potențialul economic al localității să fie unul ridicat.

Cu toate acestea , agentii economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii dar primăria și Consiliul local Budești sunt alături de școală ți de nevoile ei.

- II.3 Factori sociali

Ffluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;

- creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei  infracţionalităţii în rândul tinerilor;

- oferta educaţională adaptată intereselor elevilor;

- aşteptările comunităţii de la şcoală;

- rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;

- cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii  educaţionale.

Majoritatea familiilor consideră educația ca un mijloc de promovare socială. În comunitate, nu există cazuri deosebite de delicvență sau acte semnificative de violență și alte abateri comportamentale.

Datorită dezvotării economice a localității și a facilităților oferite de școală , în ultimii 2 ani s-a obsevat o creștere a numărului de familii de etnie rromă care au cumpărat pământ și au construit case  Acest lucru a condus și la creșterea populației școlare dar datorită culturii lor, fetele părăsesc în clasa a V-a școala și noi începem să creștem procentul de abandon școlar.

De asemenea , pe raza localității Budești s-au mutat și multe familii tinere din oraș dar copiii îi mențin tot la școlile din municipiul Ramnicu Vâlcea.

- II.4 Factori tehnologici

Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională cadrelor didactice;

Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul(internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;

Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;

Şcoala noastră s-a adaptat cerinţelor noii tehnologii prin amenajarea unui cabinet de informatică, folosirea tablelor inteligente în sălile de clasă, dar și printr-o serie de activităţi desfăşurate prin dispozitive tehnologice (videoproiector, DVD-player, Cd-uri educaţionale etc.).

- II.5 Factori ecologici:

Educației pentru mediu i se cuvine un rol foarte important, în condițiile în care spaţiu este afectat în permanenţă de poluare.

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt probleme cu care ne confruntăm la nivel național și internațional. Schimbările climatice constituie provocări majore, care vor marca generațiile viitoare. Abordarea acestora trebuie să aibă în vedere schimbări radicale atât la nivel economic, cât și la nivel social. Educația este unul din pilonii îmbunătățirii răspunsului la schimbările climatice, prin schimbarea comportamentului uman, în vederea protejării naturii și a resurselor, fiind recunoscut faptul că educația pentru climă joacă un rol fundamental în adaptarea comportamentală și mentală a societății la schimbările climatice.

Școala Gimnazială Budești promovează educația pentru mediu prin desfășurarea activităților în cadrul Programului „Săptămâna verde”, prin dezvoltarea unui plan de mentenanță sustenabilă a unității, prin intermedierea de sponsorizări sau colaborări cu specialiști, prin dezvoltarea de parteenriate cu ONG-uri de mediu pentru proiecte comune.

Împreună cu elevii organizăm activități de igienizare în curtea şcolii dar şi în localitate.

Vom continua să colaborăm cu comunitatea pentru facilitarea unor vizite ale elevilor și profesorilor la: diferite clădiri care încorporează elemente de sustenabilitate; centre de reciclare; fabrici; staţii de epurare a apei; centre de colectare separată şi reciclare a deşeurilor, pentru organizarea periodică a unor activități de voluntariat.

Evenimente reprezentative din viața Școlii Gimnazială Budești pot fi vizualitate pe site-ul unității și pe pagina de Facebook.

Concluziile şi interpretările analizei PESTE sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică ale Școlii Gimnazială Budești pentru perioada 2025 – 2030.

# III. ANALIZA NEVOILOR EDUCATIONALE SI DE FORMARE

Analiza SWOT

- MANAGEMENT

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze pertinente,cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii in educaţie; - Stil democratic de conducere cu accentuarea unei culturi de tip sarcină; -Transparenţa procesului decizional; - O bună repartizare a responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a acestora -proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de planuri manageriale ce vizează obiective deduse din analiza SWOT; -Existenţa unui Regulament intern; -Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o analiză profundă a problemelor şcolii; -Elaborarea unor fişe ale postului personalizate; -Existenţa organigramei; -Existenţa unor structuri submanageriale (comisii metodice) constituite după apartenenţa la arie curriculara. | -Insuficienta implicare in activitatea managerială a unor membri din Consiliul de Administraţie; -Elaborarea unui număr mic de proceduri; -Insuficienta implicare a comisiilor pe probleme; -Număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe. |
| OPORTUNITATI | AMENINTARI |
| -Constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze comunicarea la nivelul organizaţiei, astfel încât rezultatele în urma aplicării srategiei de dezvoltare instituţională să fie cele aşteptate - Existenţa legii calităţii în educaţie | -Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului educaţional şi legislativ, impusă de reforma învăţământului, în vederea aderării la structurile europene, - Autonomia parţială a şcolii datorată necorelărilor legislative |

- RESURSE CURRICULARE

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode activ – participative, calitatea metodelor, tehnicilor utilizate; - utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, dar şi alternativă; - utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează procesul de învăţare şi care sunt adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor; - integrarea resurselor TIC în desfăşurarea lecţiilor; - crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic – elev, elev – elev, elev – cadru didactic; - implicarea cadrelor didactice și elevilor în activităţi școlare și extraşcolare variate; - eficientizarea controlului general asupra catedrelor prin asistenţe la ore; - utilizarea metodelor moderne de predare, evaluarea făcându-se prin îmbinarea armonioasă a metodelor clasice cu cele moderne; - existența materialelor curriculare la nivelul fiecărei comisii; - respectarea planurilor cadru; - existența în unitate a responsabilului de mediu cu atribuții de promovare a principiilor dezvoltării durabile; - facilitarea educației în aer liber la nivelul unității de învățământ prin derularea Programului, naționalȘcoala altfel/Programului Săptămâna verde; | - dificultăți în selectarea unor resurse digitale de calitate; - abordarea în mică măsură a demersului didactic prin raportare la experiențe cotidiene și la condițiile specifice formării gândirii critice; - insuficienta adaptare a curriculum-ului la particularităţile unor categorii speciale de elevi; - insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaționale și a metodelor active în demersul didactic; - frecvența redusă a sarcinilor de învățare care stimulează dezvoltarea creativității elevilor și a gândirii critice; - interesul scăzut al elevilor pentru performanță; - slaba implicare a unor cadre didactice în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare și proiecte europene; - cadre didactice care nu se implică suficient în pregatirea suplimentară a elevilor; - lipsa autonomiei școlii în selectarea cadrelor didactice; |
| OPORTUNITATI | AMENINTARI |
| - reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia asupra procesului de formare și dezvoltare a competențelor cheie; - existența politicilor educaționale care vizează prevenirea violenței în unitățile de învățământ preuniversitar și a abandonului școlar; - interesul elevilor pentru activitățile de consiliere individuală pe problematica orientării în carieră, dezvoltării socio- emoționale, dezvoltării personale, managementului învățării; - CDEOȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinței de informare și cunoașterea în diferite domenii de activitate; - adaptarea mediului şcolar la necesităţile specifice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; - deschiderea unității de învățământ spre comunitate pe teme de mediu, schimbări climatice; - intermedierea de sponsorizări sau colaborări cu specialiști; | - dezinteresul părinţilor faţă de situaţia şcolară a elevilor şi disponibilitatea scăzută pentru problemele propriilor copii, plecarea acestora în străinătate; - Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare de ore; - Desele modificări ale strategiilor curriculare privind evoluţia învăţământului pe termen mediu şi lung; - instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de învățământ |

- RESURSE  UMANE

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - interesul pentru obţinerea gradelor didactice; - realizarea planului de şcolarizare propus şi a încadrării cu personal didactic; - susţinerea inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice; - adaptarea la schimbările din sistem; - predomină personalul didactic titular, ceea ce asigură o anumită stabilitate şi continuitate; - cadre didactice calificate în proporție de 100% - relaţii interpersonale care favorizează crearea unui climat educaţional stimulativ; - buna colaborare în cadrul echipei manageriale cât şi cu colectivul de cadre didactice; - echipa managerială preocupată de creșterea calității procesului didactic, a bazei materiale și aspectului școlii; - o bună participare la cursurile de perfecționare și formare continuă din partea CCD și înscriere la grade didactice; - existența profesoruluiu consilier școlar și a profesorului de sprijin; | - Preocuparea insuficientă pentru - promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea - rezultatelor; - Lipsa de interes a unor cadre didactice - privind activităţile extracurriculare ; - slaba pregătire a cadrelor didactice pentru - activitate cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă; - Inerţia unor cadre didactice la schimbările - provocate de reformă; - -existenţa cadrelor didactice cu norma dispersată în mai multe şcoli ceea ce duce la un ataşament mai slab faţă de şcoală și a slabei implicări în activitățile desfășurate; |
| OPORTUNITATI | AMENINTARI |
| - preocuparea personalului din învăţământ pentru pentru publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; - oferta bogată de formare din partea agenţilor de formare; - existența programelor Erasmus+; - activitatea grupului de acțiune antibullying; - posibilități multiple de a accede la informații științifice și metodice de ultimă oră; - formarea și stimularea resursei umane implicate în predarea/transmiterea de informații pentru educația privind schimbările climatice și mediul, care contribuie la creșterea gradului de sustenabilitate al unității prin oferirea de stimulente, recompense. | - Scăderea populaţiei de vârstă şcolară; - Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi verbale în rândul tinerilor; - Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii; - Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice; - o depreciere a statutului profesorului în societate, ceea ce determină dificultăți în impunerea cadrului didactic, ca principal factor al educației, în fața beneficiarilor direcți și indirecți; - posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar; - lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii elevi; - dezinteresul unor cadre didactice și elevi pentru o educație pentru mediu și schimbări climatice. |

- RESURSE   FINANCIARE   SI   BAZA MATERIALA

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -Dotarea sălilor de clasă cu table inteligente și calculatoare; - Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier nou, modern, adaptat vârstei elevilor şi adecvat unor activităţi interactive; - Funcţionarea unei biblioteci dotate cu … volume; - Dotarea laboratorului de informatica cu calculatoare performante, conectate la INTERNET și mobilier ergonomic; - utilizarea corespunzătoare și eficientă a resurselor financiare, în acord cu politicile şi obiectivele școlii, cu interesele elevilor, cu respectarea prevederilor legale; -asigurarea siguranței fizice și protecției elevilor, personalului și bunurilor; -încadrarea în normele igienico-sanitare corespunzătoare; -stare fizică bună a bazei tehnico-materiale; -accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele din unitatea de învățământ; -crearea unui plan de mentenanță sustenabilă a unității; -preocuparea pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii. -existența panourilor solare cu o putere instalată de 10kwh | Lipsa unei săli de sport; - Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; - Număr insuficient de manuale; - Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de venituri proprii; - Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare extrabugetare; - Număr insuficient de videoproiectoare, calculatoare portabile |
| OPORTUNITATI | AMENINTARI |
| - Sprijinul primit din partea organelor administraţiei locale şi centrale contribuie la modernizarea bazei materiale; - sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate, prin programe guvernamentale; -existența unor ONG-uri, firme private care finanțează proiecte educaționale; -sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în educație, prin acordarea de burse și alte facilități; -continuarea extinderii IT; -utilizarea ca infrastructură educațională a zonelor verzi din jurul unității de învățământ sau din interiorul acesteia; -utilizarea mediului exterior clădirii unității ca un context integrat pentru învăţare; | Viteza mare în uzura morală a aparaturii electronice şi informatice; - Deteriorarea rapidă a mobilierului din dotările programului de reabilitare; - Bugetul de austeritate al Primăriei; - Descentralizarea sistemului financiar; - Modificări legislative în domeniul financiar; -conexiune slabă la internet în unele spații ale unității sau defectarea perioadică a rețelei de internet; |

- RELATII    COMUNITARE

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -colaborarea cu instituții și reprezentanți ai autorităților locale pentru organizarea unor activități formale/ informale; -implicarea coordonatorului pentru proiecte și programe în activitatea educativă şcolară si extraşcolară, în implementarea de proiecte educative; -buna colaborare între consilierul educativ cu cadrele didactice şi conducerea şcolii; -diversitatea activităţilor extraşcolare; -colaborarea eficientă cu sindicatul, Inspectoratul Școlar, Primăria, Poliția; -încheierea de parteneriate cu: şcoli, agenţi economici și alte instituții; -întâlniri cu părinții și buna colaborare cu părinții la nivelul comitetelor de părinți pe clasă; - Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor; | Numărul mic de organizaţii civice, în special ONG-uri, cu care colaborează şcoala; - Absenţa unei preocupări sistematice privind implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale; - Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru realizarea unor proiecte de colaborare europeană; - Slaba implicare în realizarea unor proiecte de finanţare la nivel instituţional; |
| OPORTUNITATI | AMENINTARI |
| -posibilitatea promovării imaginii școlii la nivelul comunității prin ziarul local, site-ul primăriei, site-ul școlii, revista școlii, alte publicații; -sprijinul Primăriei şi Consiliului local în desfăşurarea unor programe; -acordarea premiilor de sfârșit de an pentru elevi, -colaborarea cu Primăria şi pentru dotări, lucrări necesare, etc. -dezvoltarea de colaborări pe plan educațional cu primăria, comunitatea locală, diverse ONG-uri de mediu pentru susținerea unității în dezvoltarea infrastructurii școlare și pentru desfășurarea de proiecte de mediu comune; -accesarea de granturi/atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea unor proiecte sau programe ce au în vedere dezvoltarea durabilă/mediu, prin care să se susțină atât educația, cât și infrastructura școlară. | - Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor datorită unei comunicări tot mai dificile cu familia; - Ofertele educative mai dinamice oferite de alte organisme cu preocupări educaţionale; -interesul scăzut al părinților în cunoașterea și rezolvarea problemelor școlii; |

O serie de evenimente reprezentative ale activității desfășurate de Școala Gimnazială Budești pot fi vizualitate pe site-ul unității și pe pagina de Facebook.

IV. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA  ȘCOLII GIMNAZIALE BUDEST

IV.1.Viziunea

Ne propunem sa fim una dintre şcolile de prestigiu din zonă, apreciată de elevi, părinţi si comunitatea locala  pentru eficienţa procesului  instructiv-educativ, prin asigurarea  personalului didactic bine pregătit,  baza materială  modernă, oferirea egalităţii şanselor tuturor elevilor necesare unui învăţământ de calitate, pentru stimularea performanței școlare  şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană

IV.2Misiunea

Şcoala Gimnaziala Budeşti își propune sa dezvolte un mediu intercultural favorabil învățării, să le ofere elevilor un start solid in educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunostintelor şi prin modelarea personalităţii lor.

Şcoala noastră are  ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându‐le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea în societate.

Deviza noastră este “O şcoală  pentru viitorul tău “.

Pentru aceasta şcoala noastră îşi propune:

- să promoveze un învăţământ de calitate, modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.

- să dezvolte un demers educativ, flexibil, centrat pe elev care să-i permită acestuia dezvoltarea personală şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

- construirea si promovarea imaginii scolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie institutionala;

- reconsiderarea managementului la nivelul scolii in perspectiva egalizarii sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor;

- asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;

- crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii.;

- Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

- Prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;

- Valorile care ne ghidează activitatea sunt:

- Integritatea;

- Etica;

- Transparența;

- Colaborarea;

- Implicarea;

- Responsabilitatea.

# V. STRATEGIA PROIECTULUI

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte strategice în vederea dezvoltării Școlii Gimnazială Budești în perioada 2025- 2030:

V.1.Tinte strategice

### Ț1. Atragerea elevilor și părinților cătreșcoală prin diversificarea ofertei școlare și preocuparea reducerii decalajelor educaționale

Rezultatele elevilor sunt indicatorul central al calității educației. Este esențial să se stimuleze progresul școlar al tuturor elevilor, dar și să se reducă diferențele dintre elevii cu rezultate bune și cei cu risc de abandon sau cu dificultăți de învățare.

- Ţ2: Asigurarea calităţii actului educaţional prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Prin această ţintă ne propunem să realizăm şi să menţinem în permanenţă un proces educaţional modern, atractiv şi benefic elevilor, care să aducă satisfacţii tuturor celor implicaţi în actul educaţional şi să creştem promovabilitatea, rezultatele şcolare şi participările la concursuri şi olimpiade şcolare.

Nevoile de formare a personalului sunt extrem de diversificate şi cuprinzătoare şi se referă la conceptul modern de formare continuă şi la educaţia pe parcursul întregii vieţi. Întreaga activitate are ca scop final asigurarea formării centrate pe elevi, abordarea interdisciplinară, utilizând metodele interactive, evaluarea de competenţe şi atingerea unor performanţe superioare.

- Ț3: Prevenirea eşecului şcolar, creşterea performanţelor elevilor şi asigurarea incluziunii elevilor cu ces prin personalizarea procesului instructiv- educativ.

Prin această ţintă ne dorim diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar, creşterea promovabilităţii, precum şi conştientizarea beneficiarilor educaţiei, elevi şi părinţi pentru continuarea studiilor şi după finalul clasei a VIII-a. Reforma şi personalizarea curriculum-ului impune ca prioritate în perioada 2025-2030 armonizarea componentelor acestuia în vederea recuplării învăţământului la nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţa socială şi culturală.

- Ţ4: 4. Consolidarea parteneriatului școală–familie–comunitate

O școală nu poate funcționa izolat. Implicarea părinților, a autorităților locale și a comunității în viața școlii întărește încrederea beneficiarilor și asigură sprijin suplimentar în proiecte educaționale și sociale.

- Ţ5: Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.

Este necesat ca școala noastră să fie cunoscută nu doar in comunitate cât și in afara ei pentru a devenii o școală europeană.

V.2.Obiective

CURRICULUM

- Aplicarea corectă şi creativă a curriculumului naţional şi asigurarea prin curriculumul şcolii a unei rute educaţionale coerente, formative şi flexibile;

- Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative;

- Experimentarea unor practici educaţionale inovatoare pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor individuale şi a spiritului creativ;

- Iniţierea unor programe educative complexe (şcolare şi extraşcolare) proprii;

- Organizarea şi monitorizarea desfăşurării examenelor de admitere a concursurilor şcolare şi altele;

RESURSE UMANE

- Ameliorarea continuă a prestaţiei didactice;

- Dezvoltarea sistemului de formare continuă;

- Crearea unui climat stimulativ şi de coeziune a colectivului şcolii;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

- Asigurarea resurselor financiare proprii (extrabugetare);

- Crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului educaţional;

- Modernizarea bazei materiale conform cerinţelor curriculare;

PARTENERIATE SI RELAŢII COMUNITARE

- Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituții școlare și instituții ale statului;

- Asigurarea unui climat de colaborare şi armonizare a intereselor între elevi, părinţi şi cadrele didactice;

- Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea cunoaşterii nevoilor comunităţii, consilierii elevilor, obţinerii sprijinului din partea comunităţii, asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi personalul unităţii şi popularizarea şcolii;

V.3.Resurse strategice

CURRICULUM

- implicarea cadrelor didactice în selectarea unei oferte educaționale care să răspunda nevoilor reale ale elevilor;

- mediatizarea rezultatelor obţinute de elevii participanţi la diferite examene, concursuri şi olimpiade.

RESURSE UMANE

- pregătirea cadrelor didactice în colaborare cu inspectorii de specialitate ai I.S.J. Valcea, pentru obţinerea abilităţilor în predarea opţionalelor;

- organizarea unor activităţi metodice cu sprijinul formatorilor de la Inspectoratul Școlar Județean Valcea, și de la Casa Corpului Didactic;

- sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură prin activităţi suplimentare (consultaţii, meditaţii);

- implicarea activă a elevilor în activităţi instructiv-educative;

- elaborarea unui program de verificare a cunoştinţelor elevilor prin pretestări;

- prezentarea periodică a rezultatelor obţinute de elevi la pretestări în cadrul unor activităţi cu părinţii şi elevii din clasele terminale;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

- construirea unei săli de sport ;

- înaintarea proiectului instituţiilor abilitate în sprijinirea realizării sale:I.S.J Valcea, Primăria Comunei Budesti, Consiliu Local, Consiliu Judeţean.

- atragerea fondurilor necesare realizării proiectelor;

PARTENERIATE SI RELAŢII COMUNITARE

- atragerea sprijinului Primăriei Comunei Budesti pentru realizarea proiectelor școlii;

- valorificarea potenţialului uman prin conştientizarea importanţei acestor proiecte

V.4.Grupuri-țintă

V.4.1.Beneficiari direcţi: elevii

Pentru formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii şi refacerea echităţii în educaţie astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă, se va acţiona prin:

- Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente

fundamentale pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene şi al globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane;

- Aprofundarea studiului limbilor străine(franceza și engleză);

- Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie internaţională, condiţii indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în societatea educaţională;

- Programe de educaţie multiculturală şi interculturală;

- Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare;

- Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi culturale şi sportive extraşcolare;

- Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale.

- Organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune reparatorie acolo unde este cazul.

V.4.2 Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală

Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu.

Grupul ţintă principal al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al acestui proiect. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la nevoile şi nivelul de înţelegere a elevilor.

Consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale:

Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respectiv în  dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi mijloacelor care să favorizeze dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei evaluări formative şi stimulative;

Creşterea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor şi obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin dezvoltarea unui nou sistem de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi competitivitate, în concordanţă cu Legea Calităţii.

Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii locale.

V.5.Opțiuni strategice

- Opţiunea  managerială

- Opţiunea curriculară

- Opţiunea resurselor umane

- Optiunea resursei financiare şi dezvoltarii bazei materiale

- Opţiunea relaţiilor comunitare

V.5.1.Opţiunea  managerială

Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste,cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| Formarea propriei identităţi a şcolii; Formarea abilităţilor de identificare a nevoilor proprii şi de rezolvare de probleme; Formarea aptitudinilor de relaţionare interpersonale de comunicare şi de rezolvare de conflicte; Stimularea capacităţii de muncă în echipă şi de rezolvare de proiecte colective. | Promovarea unui climat de muncă de încredere reciprocă, de respect; Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în procesul managerial şi viaţa şcolii. |

V.5.2.Opţiunea curriculară

Implementarea curriculumului naţional, stabilirea şi proiectarea curriculumului la decizia şcolii, ceea ce reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple, dând posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor care să le asigure educaţia de bază pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, iar şcolii crearea unui etos propriu.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| Asigurarea existenţei şi aplicării documentelor curriculare, a legislaţiei şcolare, a normelor şi metodologiilor elaborate de M.E.C. Promovarea unei educaţii de calitate centrată pe elev; Implicarea elevilor în construirea experienţelor de învăţare prin asigurarea parcursurilor individuale. Se trece de la filosofia învăţământului „pentru toţi”, spre un învăţământ mai realist pentru fiecare în centrul căruia se situează elevul cu nevoi şi aşteptări de o extremă diversitate; Administrarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare, în scopul sprijinirii dezvoltării instituţionale, în măsurarea şi monitorizarea calităţii învăţării, diagnoza stării învăţământului în şcoală, în îmbunătăţirea actului educativ. Stabilirea de criterii precise şi de instrumente de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei, adecvarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, în special a acelora care încurajează creativitatea, participarea activă, lucrul în echipă. Promovarea educaţiei prin activităţi şcolare şi extraşcolare a educaţiei antreprenoriale, sanitare, ecologice, rutiere şi interculturale. Asigurarea manualelor, auxiliarelor curriculare şi a cărţilor pentru bibliotecă; Rezolvarea conflictelor ce apar între cadrele didactice, la diferite discipline, între cadrele didactice de discipline diferite, în interesul copiilor. | Promovarea imaginii şcolii prin calitatea ofertei educaţionale; Dobândirea competenţelor de bază: abilităţi de comunicare, scriere, citire şi calcul matematic, alfabetizare digitală şi informaţională, cultură tehnologică, educaţie antreprenorială, comunicare în limbi moderne de largă circulaţie, conduită civică, gândire critică, capacitate de adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă. |

V.5.3.Dezvoltarea resurselor umane

Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de parteneriat, coautorat în educaţia în scopul îmbunătăţirii prestaţiei didactice, centrarea întregului demers educaţional asupra elevilor pe nevoile, ritmurile de învăţare şi achiziţiile acestora.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| Diagnosticarea nevoilor de formare profesională a personalului didactic din şcoală şi a activităţilor de perfecţionare desfăşurate în ultimii ani; Identificarea nevoilor de perfecţionare curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho -pedagogice realizate la nivelul şcolii în comisii şi catedre metodice. Elaborarea proiectului de dezvoltare a personalului didactic în scopul: -orientării demersului didactic spre dobândirea de către elevi a competenţelor necesare societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, respectiv spre formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi; - formării profesorilor în domeniul orientării şcolare şi profesionale a elevilor; - formării în domeniul evaluării continue pe bază de standarde de evaluare; - formării cadrelor didactice în direcţia dobândirii de competenţe tehnice şi tehnologice. Crearea unui cadru instituţional care să favorizeze comunicarea profesională deschisă la nivel formal şi informal, valorificarea ei în realizarea unui proces educativ de calitate. Stimularea participării cadrelor didactice în procesul decizional, încurajarea şi susţinerea învăţării şi schimburile de idei. Valorizarea informaţiilor conţinute în rapoartele responsabililor de comisii, asistenţe, inspecţii pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ pe baza conlucrării cu principalii factori implicaţi. | Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile; Îmbunătăţirea planificărilor curriculare şi extracurriculare; Promovarea imaginii şcolii prin crearea unui climat de muncă motivant, responsabil, de încredere, seriozitate, profesionalism şi moralitate |

V.5.4.Optiunea resursei financiare şi dezvoltarii bazei materiale

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| Realizarea încadrării salariale corecte a personalului în conformitate cu legislaţia în vigoare; Monitorizarea şi evaluarea administrării bazei didactico-materiale proprii; Asigurarea financiară – elaborarea proiectului de buget; Identificarea şi dezvoltarea sistemului alternativ de finanţare în beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi personalului nedidactic; Identificarea şi valorificarea modalităţilor de finanţare din fonduri externe (proiecte); Asigurarea mijloacelor didactice şi a mobilierului şcolar; Colaborarea cu autorităţile locale în vederea repartizării fondurilor pentru întreţinerea şcolii. | Îmbunătăţirea bazei materiale, a echipamentelor şi a mobilierului din şcoală; Modernizarea laboratoarelor ; |

V.5.5.Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, precum şi parteneriatul în domeniul educaţional. Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi comunitate de la nivel local până la cel european.

Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate şi centrarea interesului asupra elevului ca cetăţean capabil să participe activ la toate nivelurile vieţii în comunitate – de la nivel local până la cel european – vor aduce în mod inevitabil beneficii şcolii.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| Asigurarea participării personalului didactic la proiecte locale, naţionale şi internaţionale de dezvoltare instituţională; Dezvoltarea unei baze de date specifice care să susţină deciziile formulate în procesul de dezvoltare instituţională; Informarea comunităţii asupra programelor de formare în curs şi a modului de aplicare în şcoală; Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi studierea posibilităţilor de realizare a acestora; Consolidarea legăturilor cu autoritatea locală, agenţi economici; Crearea mecanismelor prin care şcoala să poată oferi mai mare încredere părinţilor, oamenilor de afaceri, bisericii, tuturor reprezentanţilor comunităţii, să-şi asume o mai mare responsabilitate în a-i convinge pe aceştia de faptul că este o şcoală bună şi poate fi şi mai bună. O asemenea imagine pozitivă, nu se clădeşte de la sine, ea este rezultatul unei activităţi stăruitoare de promovare a valenţelor educaţionale ale şcolii, de instituţie deschisă, implicată în comunitatea locală, sensibilă la nevoile societăţii. Presupune deci o gândire pozitivă, o atitudine activă atât în şcoală, cât şi în afara ei pentru a promova imaginea instituţiei, a atrage resurse şi a stabili relaţii cu diversele componente ale societăţii civile; Implicarea organizaţiei sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii | Dezvoltarea instituţională prin promovarea unui nou tip de cultură organizaţională, incurajarea parteneriatului, dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare interpersonală, de comunicare şi de rezolvare de conflicte; Crearea unui climat de colaborare şi încredere între şcoală şi comunitate; Promovarea imaginii şcolii prin participarea la programe şi proiecte,activităţi extraşcolare. |

# VI. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC

VI.1.Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic:

- Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi modificate cu regularitate;

- Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru;

- Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.

- Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de motivare).

- Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

VI.2.Evaluarea

Studii:

- De impact:

- Se va urmări atingerea scopurilor propuse.

- Efectele de lungă durată vor fi măsurate după terminarea proiectului.

- Vor fi identificate schimbările, pe care proiectul le-a produs în şcoală.

- Asupra rezultatelor în timp:

- Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse;

- Se vor măsura, pe toată durata proiectului, rezultatele pe durată medie;

- Se va previziona aducerea impactului.

- Asupra rezultatelor imediate:

- Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent monitorizată şi se va măsura gradul de realizare a rezultatelor aşteptate.

PDI-ul Şcolii Gimnaziale Budești, va fi:

- postat pe site-ul şcolii;

- discutat şi avizat în CP şi CA;

- cunoscut şi asumat de echipa managerială;

- revizuit, în funcţie de contextul nou creat de viitoarele schimbări din sistem.

# CAPITOLUL VII - CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale Budești, este expresia unei gândiri şi decizii colective, fiind rodul unei echipe de proiect care a valorificat foarte bine experienţa fiecărui individ pe baza cunoaşterii preferinţelor şi a înclinaţiilor spre un anumit rol în echipă, ceea ce a permis valorificarea optimă a potenţialului fiecărui membru din echipă.

Complexitatea situaţiilor, dinamica grupurilor de interese au determinat etalarea unor valori şi norme de bază, cum ar fi: încredere şi respect, onestitate, cooperare dar şi competiţie, creativitate, dreptate, respect de sine şi respectul echipei, asumare de riscuri, colegialitate etc. Consultarea documentelor în vederea elaborării PDI a oferit informaţii preţioase referitoare la direcţiile de dezvoltare. Au fost consultate şi analizate şi documente referitoare la dotarea existentă în momentul planificării, pentru a putea proiecta necesarul pentru perioada vizată prin proiect. În stabilirea unui management de curriculum anticipativ şi strategic au fost analizate toate documentele la dispoziție. În derularea activităţilor comune din cadrul echipei de proiect a fost preferat un stil managerial practic şi logic, cu deosebită grijă pentru realizarea sarcinilor primite, fără a fi neglijate elemente ce ţin de imaginaţie şi creativitate.

###### În elaborarea planului am consultat:

- cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;

- reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare;

- documentele unității, PDI-ul anterior.

Alte surse de informaţii

- Documente de proiectare a activităţii unității (documente ale catedrelor, comisiilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor/ reprezentaților legali, documente care atestă parteneriatele unității, oferta educațională, planul de școlarizare);

- Documente de analiză a activităţii unității (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente);

- Documente de prezentare şi promovare a școlii;

- Chestionare, discuţii;

- Ghidurile ARACIP, rapoarte scrise ale Inspectoratului Școlar, ARACIP, Ministerul Educației și Cercetării întocmite în urma inspecţiilor efectuate în unitate.

###### Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de director, Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral, CEAC, Comisia pentru Curriculum,prin:

  - întâlniri și ședințe de lucru pentru informare, feed-back, actualizare;

  - includerea de activități specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor;

  - activităţi specifice de control intern;

  - prezentarea de rapoarte anuale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație;

  - revizuire periodică.

Monitorizarea se va realiza prin:

- deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine structurate”;

- rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate impropriu”;

- stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete etc.

În procesul de monitorizare a implementării P.D.I.-ului, se va urmări: prezentarea clară a ţintelor strategice și a opţiunilor strategice, asigurându-se corelarea acestora cu direcţiile de acţiune de la nivelul tuturor comisiilor de lucru, implicarea întregului personal al şcolii în realizarea obiectivelor, identificarea soluţiilor pentru problemele ce se ivesc în procesul de implementare a P.D.I.-ului.

Director,

prof. ISPAS ELENA SIMONA